## Projektplaner
Projektplaner
[5 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | 17 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start | [6 empty] | % abgeschlossen | [5 empty] | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [8 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Kick-off: Hausmesse-Projekt | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
Ideengenerierung und Begründung (Konzeptphase) | 21 | 1 | 22 | 1 | 100%
Abgabe Projektauftrag | 22 | 1 | 22 | 1 | 100%
Terminplanung / Projektterminierung | 27 | 1 | 27 | 1 | 100%
Beschaffung: Teile bestellen | 27 | 1 | 27 | 2 | 100%
Projektwoche (Hausmesse-Projekt) | 30 | 1 | 30 | 1 | 100%
Softwareentwicklung: Implementierung (Programmierung) | 30 | 10 | 30 | 19 | 100%
Programcode-Integration und Integrationstests | 40 | 2 | 40 | 4 | 100%
Mechanik: Gehäusebau Getränkeautomat | 41 | 1 | 42 | 4 | 100%
Fertigung: 3D-Druck restlicher Komponenten | 45 | 1 | 46 | 2 | 100%
System-/Abnahmetests vor Hausmesse (Final Tests) | 47 | 2 | 47 | 2 | 100%
Aufbau und Vorbereitung Hausmesse (Setup) | 48 | 1 | 48 | 1 | 100%
Projekthausmesse (Präsentation/Demo) | 48 | 1 | 48 | 1 | 100%
Dokumentation (laufend über Projektlaufzeit) | 21 | 28 | 21 | 28 | 100%
Dokumentationsabgabe | 48 | 1 | 48 | 1 | 100%